## 小电demo项目计划表
项目名称 |  | 小电demo项目 |  |  |  | 项目负责人 |  | 李廷照
项目周期 |  | 2019/4/1-2019/05/10 |  |  |  | 编制日期 |  | 2019-03-19
任务编号 | 项目任务名称（里程碑） | 子任务列表 | 子任务 | 责任人 | 主要工作成果 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工期 | 计划人时 | 进度 | 备注
1 | demo框架搭建 | 1-1 | 搭建数据采集模块的输入、输出和对应接口 | 李廷照 | 搭建数据采集模块接口 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 1
|  | 1-2 | 搭建三维建模（包括人体静态建模、人脸建模、人体动态建模、模型拼接）的输入、输出和对应接口 | 李廷照 | 搭建三维建模模块接口 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2 | 1
|  | 1-3 | 搭建渲染的输入、输出和对应接口,搭建显示界面：包括采集界面和模型演示界面 | 李廷照 | 搭建渲染模块接口、demo界面 | 2019-04-04 | 2019-04-09 | 4 | 1
2 | 采集模块开发 | 2-1 | 数据采集demo整合、平台移植到ubuntu | 保长存、李廷照 | demo整合、平台移植 | 2019-04-09 | 2019-04-12 | 4 | 1
|  | 2-2 | 图像拼接后颜色融合 | 保长存、李廷照 | 图像融合 | 2019-04-15 | 2019-04-18 | 4 | 1
|  | 2-3 | 按任务2中接口要求对接输入、输出 | 保长存、李廷照 | 接口对接 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 1
3 | 人体三维模型重建 | 3-1 | 人体三维静态重建模块，输入、输出满足任务2中要求 | 李廷照 | 优化建模结果 | — | 2019-04-19 | — | 1 | — | 依赖人体三维静态重建项目
|  | 3-2 | 持续优化，包括：精度、效率 | 李廷照 | 优化建模结果 | 2019-04-22 | 2019-05-07 | 10 | 1
4 | 人体三维动作捕捉 | 4-1 | 人体三维动作捕捉模块，输入、输出满足任务2中要求 | 梁瀚 | 动作捕捉 | — | 2019-04-19 | — | 1 | — | 依赖人体动作捕捉项目
|  | 4-2 | 持续优化视觉效果 | 梁瀚 | 动作捕捉 | 2019-04-22 | 2019-05-07 | 10 | 1
| 人脸三维模型重建 | 5-1 | 开发通过RGB生成人脸3d模型的模块（带纹理） | 姜昆 | 人脸建模模块 | 2019-04-09 | 2019-04-12 | 4 | 1
|  | 5-2 | 提取人脸当前帧表情系数，并更新人脸模型 | 姜昆 | 人脸表情更新 | 2019-04-15 | 2019-04-18 | 4 | 1
|  | 5-3 | 按任务2中接口要求对接输入、输出 | 姜昆 | 人脸三维建模 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 1
|  | 5-4 | 持续优化视觉效果 | 姜昆 | 人脸三维模型 | 2019-04-22 | 2019-05-07 | 10 | 1
6 | 人脸与人体模型拼接 | 6-1 | 拼接人脸和人头模型拼接方法确定 | 保长存 | 确定拼接方法 | 2019-04-09 | 2019-04-12 | 4 | 1
|  | 6-2 | 人脸人体拼接模块开发 | 保长存 | 人脸人体拼接模块 | 2019-04-15 | 2019-05-06 | 15 | 1
|  | 6-3 | 按任务2中接口要求对接输入、输出 | 保长存 | 接口对接 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 1 | 1
7 | 模型渲染 | 7-1 | 生成人体皮肤纹理模型（开发） | 李冰川 | 皮肤纹理模型 | 2019-04-09 | 2019-04-12 | 4 | 1
|  | 7-2 | 生成人体紧身衣纹理模型（开发） | 李冰川 | 紧身衣纹理模型 | 2019-04-15 | 2019-04-18 | 4 | 1
|  | 7-3 | 按任务2中接口要求对接输入、输出 | 李冰川 | 接口对接 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 1
8 | 系统搭建 | 8-1 | 搭建360度人体采集系统包括：8个D415相机和1个kinect相机 | 李廷照 | 搭建相机系统 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 4 | 1
|  | 8-2 | 搭建PC和demo系统环境 | 李廷照 | PC系统 | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 4 | 1
9 | demo整合 | 9-1 | 对各模块整合连调 | all | demo整合 | 2019-05-07 | 2019-05-15 | 6 | 4