## 二维转三维demo
人脸二维转三维项目开发计划
项目名称 |  | 人脸二维转三维 | 项目负责人 |  | 保长存 |  | 项目编号
项目周期 |  | 2019/2/12-2019/03/14 |  |  |  |  | 制作日期 | 2019-02-18
工作分解结构
任务代码 | 任务分解 | 包含活动 | 输出物 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 工时估算 （人天） | 责任人 | 任务进展状态
| 封装建模库 | 在window平台，调通建模代码，封装成库，进行效率优化 | 建模库（输入图片，输出mesh+uvmap） | 2019-02-12 | 2019-03-09 | 21
1.1 | 安装windows下开发环境 | 安装windows下开发环境 | 开发环境 | 2/14/2019 | 2/16/2019 | 3 | 李冰川 | 完成
1.2 | 调通windows下的建模代码 | 调通windows下的建模代码 | 命令行demo | 2/18/2019 | 2/25/2019 | 7 | 李冰川 | 完成
1.3 | 封装代码 | 整理代码，封装成库 | 建模库 | 2/26/2019 | 3/2/2019 | 5 | 李冰川 | 完成
1.4 | 交接调试 | 联合调试 | 建模库及其依赖库 | 3/4/2019 | 3/9/2019 | 6 | 李冰川 | 完成
| 开发建模demo | 根据项目功能需求文档，设计图形界面，添加软件功能 | 人脸建模demo | 2019-02-12 | 2018-03-04 | 16
2.1 | 图像界面实现 | 界面及控件 | 界面demo | 2/14/2019 | 2/18/2019 | 4 | 李小泉 | 完成
2.2 | 软件功能实现 | 走通软件流程 | 界面demo | 2/19/2019 | 2/26/2019 | 7 | 李小泉 | 完成
2.3 | 一键安装/授权加密 | 打包、加密 | 界面demo | 2/27/2019 | 2/28/2019 | 2 | 李小泉 | 完成
2.4 | 调试 | 联合调试 | 界面demo | 3/1/2019 | 3/4/2019 | 3 | 李小泉 | 完成
| 修改模型基，更新建模库 | 给当前模型添加牙齿、头部，更新建模代码 | 建模库 | 2019-02-12 | 2019-03-04 | 16
3.1 | 为模型添加头部 | 为模型添加头部 | 带头部的3dmm模型 | 2/26/2019 | 3/5/2019 | 7 | 保长存 | 完成
3.2 | 为模型添加牙齿 | 为模型添加牙齿 | 带头部、牙齿的3dmm模型 | 3/6/2019 | 3/7/2019 | 2 | 保长存 | 完成
3.3 | 为模型的头部和牙齿添加纹理 | 为模型的头部和牙齿添加纹理 | 头部和牙齿带纹理的3dmm模型 | 2/25/2019 | 2/27/2019 | 3 | 保长存 | 10%
3.4 | 更新建模库 | 更新建模代码，联合调试 | 建模库 | 3/8/2019 | 3/13/2019 | 4 | 保长存
4 | 测试 | 按照需求对demo进行测试 | 测试报告 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 李小泉
5 | 发布 |  | demo | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 李小泉