## 二维转三维demo
构建rgbd人脸重建测试集项目开发计划
项目名称 |  | 构建rgbd人脸重建测试集 | 项目负责人 |  | 李冰川 |  | 项目编号
项目周期 |  | 2019/3/5-2019/03/22 |  |  |  |  | 制作日期 | 2019-03-05
工作分解结构
任务代码 | 任务分解 | 包含活动 | 输出物 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 工时估算 （人天） | 责任人 | 任务进展状态
| 确定构建测试集的id | 在现有数据集中挑出构建测试集的人物id | 人物id | 2019-03-05 | 2019-03-08 | 4
1.1 | 解压数据 | 修改解压程序 | 解压100个id的1-3张数据 | 3/5/2019 | 3/6/2019 | 2 | 李冰川
1.2 | 筛选id | 查看每个id的年龄、性别 | 部分老年人部分青年人的id，性别比例1：1 | 3/7/2019 | 3/8/2019 | 2 | 李冰川
| 构建测试集 | 根据测试集要求构建测试集 | 测试集数据 | 2019-03-11 | 2018-03-20 | 11
2.1 | 筛选脸型 | 在筛选出的任务数据中根据脸型分类统计 | 各脸型的统计比例 | 3/11/2019 | 3/14/2019 | 4 | 李冰川
2.2 | 数据筛选 | 在每个id的数据中筛选出各种姿态和各种表情的数据 | 人物id的数据 | 3/15/2019 | 3/19/2019 | 4 | 李冰川
2.3 | 数据统计 | 统计戴眼镜的数据的比例，暗光、正常光、强光的数据比例 | 光照类型的比例统计 | 3/20/2019 | 2/21/2019 | 2 | 李冰川
2.4 | 数据补采集 | 采集距离相机较大距离的数据或者一些特殊要求的数据 | 采集数据 | 3/22/2019 | 3/22/2019 | 1 | 李冰川
2.5 | 数据归档 | 数据分类归档 | 归档数据 | 3/23/2019 | 3/23/2019 | 1 | 李冰川