## 二维转三维demo
rgbd人脸重建测试项目开发计划
项目名称 |  | rgbd人脸重建测试 | 项目负责人 |  | 李冰川 |  | 项目编号
项目周期 |  | 2019/3/18-2019/03/26 |  |  |  |  | 制作日期 | 2019-03-18
工作分解结构
任务代码 | 任务分解 | 包含活动 | 输出物 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 工时估算 （人天） | 责任人 | 任务进展状态
| 单张图片重建测试 | 对一张图片重建的精度进行评估 | 加权距离 | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 5
1.1 | 截取点云中人脸区域 | 使用dlib检测人脸关键点 | 得到68个人脸关键点 | 3/18/2019 | 3/18/2019 | 1 | 李冰川 | 已完成
1.2 | 对点云进行滤波 | 根据深度滤波、离群点去除 | 滤波后的点云 | 3/19/2019 | 3/19/2019 | 1 | 李冰川 | 已完成
1.3 | 计算模型的曲率 | 拟合二次抛物曲面，计算每个点的曲率 | 模型所有点的曲率 | 3/20/2019 | 3/20/2019 | 1 | 李冰川 | 已完成
1.4 | 计算加权距离 | 计算点云每个点到模型曲面的加权距离，再统计最大值和平均值 | 单张图片重建评估指标 | 3/21/2019 | 3/22/2019 | 2 | 李冰川 | 已完成
| 对测试集批量测试 | 根据技术方案文档测试，统计指标 | 测试集的评估指标 | 2019-03-25 | 2018-03-26 | 3
2.1 | 编写数据库读写程序 | 按类型读取人物id | 得到对应类型的所有人物id | 3/25/2019 | 3/25/2019 | 1 | 李冰川
2.2 | 读取人物id下所有数据进行测试 | 在每个id的数据中使用测试程序进行测试 | 人物id的数据的测试结果 | 3/26/2019 | 3/26/2019 | 1 | 李冰川
2.3 | 编写数据统计程序 | 对数据库保存的测试结果进行统计，到处excel表格 | excel统计表格 | 3/27/2019 | 2/27/2019 | 1 | 李冰川